План-график

проведения мероприятий по смене управляющей организации

по истечении срока договора управления МКД

| Условная дата расторжения договора управления | с 01.07.2017 |
| --- | --- |
| Условные сроки проведения заочной части общего собрания | 30 дней |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители | Результат выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |
| 1.1. | Определение инициатора или инициативной группы из числа собственников | не позднее 20 дней до даты проведения очной части общего собрания | от 1 до 5 собственников | Список инициативной группы | до 01.04.2017 |
| 1.2. | Изучение сроков действия договора с действующей управляющей организацией | не позднее 20 дней до даты проведения очной части общего собрания | инициативная группа | Установление даты возможного расторжения договора по истечении срока его действия | до 01.04.2017 |
| 1.3. | Поиск новой управляющей организации для обслуживания дома | не позднее 20 дней до даты проведения очной части общего собрания | инициативная группа | Установление управляющей организации, которая придет на смену прежней управляющей организации | до 01.04.2017 |
| 1.4. | Ведение переговоров с управляющей организацией по условиям договора (сроки, тарифы) | не позднее 20 дней до даты проведения очной части общего собрания | инициативная группа | Достижение договоренностей с управляющей организацией об условиях договора управления, получение коммерческого предложения с предлагаемыми тарифами | до 01.04.2017 |
| 2. Подготовка к общему собранию |
| 2.1. | Формирование реестра собственников помещений в многоквартирном доме | не позднее 20 дней до даты проведения очной части общего собрания | инициативная группа | Реестр собственников помещений в многоквартирном доме | до 01.04.2017 |
| 2.2. | Определение перечня вопросов, которые будут вынесены на общее собрание собственников | не позднее 20 дней до даты проведения очной части общего собрания | инициативная группа | Список вопросов для вынесения на голосование в ходе общего собрания собственников | до 01.04.2017 |
| 2.3. | Определение даты начала и сроков проведения общего собрания собственников | не позднее 20 дней до даты проведения очной части общего собрания | инициативная группа | Установлены: дата и время проведения очной части общего собрания; даты и время начала и окончания заочной части общего собрания; даты и время подведения итогов (подсчета голосов) | до 01.04.2017 |
| 2.4. | Подготовка уведомления (сообщения) о проведении общего собрания собственников | не позднее 15 дней до даты проведения очной части общего собрания | инициативная группа | Уведомление о проведении общего собрания собственников | до 04.04.2017 |
| 2.5. | Подготовка иных документов, необходимых для проведения собрания) | не позднее 15 дней до даты проведения очной части общего собрания | инициативная группа | Положение о Совете дома, бланк решения, договор управления многоквартирным домом, коммерческое предложение управляющей организации | до 04.04.2017 |
| 2.5. | Направление уведомления (сообщения) о проведении общего собрания каждому собственнику многоквартирного дома посредствам: | не позднее 10 дней до даты проведения очной части общего собрания | инициативная группа |  | до 09.04.2017 |
|  | - вручения уведомления каждому собственнику под |  |  | Список собственников, получивших уведомление о проведении общего собрания |  |
|  | - формирование писем и их отправка по почте по реестру почтовых отправлений |  |  | Реестр почтовых отправлений |  |
|  | - иным способом, определенным ранее в ходе общего собрания собственников многоквартирного дома |  |  | Копия протокола общего собрания, в ходе которого собственниками МКД было принято решение об ином способе уведомления собственников о проведении общего собрания |  |
| 3. Проведение общего собрания |
| 3.1. | Проведение очной части общего собрания собственников, с обязательными: - регистрацией в списке участников общего собрания; - заполнением участниками общего собрания бланка решения собственников по вопросам, вынесенным на голосование | дата, время и место, определенные для проведения очной части общего собрания и указанные в уведомлении | председатель и секретарь общего собрания | Заполненный список участников очной части общего собрания и заполненные бланки решений собственников по вопросам, вынесенным на голосование | 19.04.2017 |
| 3.2. | Проведение заочной части общего собрания собственников, с обязательными: - распространением бланков решений собственников по вопросам, вынесенным на голосование с регистрацией под роспись в списке участников голосования; - получением от собственников правильно заполненных бланков решений собственников по вопросам, вынесенным на голосование. | период, установленный для проведения заочной части голосования | председатель и секретарь общего собрания, инициативная группа | Заполненный список участников очной части общего собрания и заполненные бланки решений собственников по вопросам, вынесенным на голосование | с 20.04.2017 по 20.05.2017 |
| 3.3. | Подсчет голосов, подготовка и подписание протокола общего собрания собственников | не позднее 5 дней с даты окончания заочной части голосования | председатель и секретарь общего собрания | Протокол общего собрания собственников с приложениями | до 25.05.2017 |
| 4. Уведомление о результатах проведения общего собрания |
| 4.1. | Уведомление собственников о результатах проведения общего собрания собственников многоквартирного дома | не позднее 10 дней с даты подписания протокола общего собрания собственников | инициативная группа | Размещение объявлений | до 01.06.2017 |
| 4.2. | Направление уполномоченным лицом в адрес выбранной управляющей организации уведомления о результатах собрания, с направлением оригинала протокола и всех приложений | не позднее 5 дней с даты подписания протокола общего собрания собственников; не позднее 30 дней до даты расторжения договора управления | уполномоченное собранием лицо (председатель совета дома) | Письмо в адрес выбранной управляющей организации | до 01.06.2017 |
| 4.3. | Направление уполномоченным лицом в адрес Комитета государственного жилищного контроля и надзора Ленинградской области уведомления о результатах собрания, с направлением копии протокола без приложений | не позднее 5 дней с даты подписания протокола общего собрания собственников; не позднее 30 дней до даты расторжения договора управления | уполномоченное собранием лицо (председатель совета дома) | Письмо в адрес Комитета государственного жилищного контроля и надзора Ленинградской области | до 01.06.2017 |
| 4.4. | Направление уполномоченным лицом в адрес органа местного самоуправления уведомления о результатах собрания, с направлением копии протокола без приложений | не позднее 5 дней с даты подписания протокола общего собрания собственников; не позднее 30 дней до даты расторжения договора управления | уполномоченное собранием лицо (председатель совета дома) | Письмо в адрес органа местного самоуправления | до 01.06.2017 |
| 4.5. | Направление уполномоченным лицом в адрес прежней управляющей организации уведомления о результатах собрания, с направлением копии протокола без приложений | не позднее 5 дней с даты подписания протокола общего собрания собственников; не позднее 30 дней до даты расторжения договора управления | уполномоченное собранием лицо (председатель совета дома) | Письмо в адрес прежней управляющей организации | до 01.06.2017 |
| 4.6. | Подписание уполномоченным лицом договора управления МКД от лица всех собственников на условиях, принятых на общем собрании собственников | не позднее 5 дней с даты подписания протокола общего собрания собственников; не позднее 30 дней до даты расторжения договора управления | уполномоченное собранием лицо (председатель совета дома) | Передача в выбранную управляющую организацию подписанного договора управления МКД | до 01.06.2017 |

Перечень нормативных документов, регламентирующих проведение указанной процедуры:

1. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

2. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" (вместе с "Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами")

3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме")

4. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"

5. приказ Минстроя России от 31.07.2014 N 411/пр "Об утверждении примерных условий договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций по порядку организации и проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах";

6. Приказ Минстроя России от 25.12.2015 N 937/пр "Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор"

7. Приказ Минстроя России от 25.12.2015 N 938/пр "Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации"